## DashBoard
Days / Remaining hours

## Release Plan
Relase Plan

Release	Start	Days	End	Size	Status	Release Date	Goal	Chaque itération a deux période , elle commence par 3 semaines de dev
1	5/11/2017	19	5/31/2017	112	Planned	4/16/2010	Bug fix + Fin Formeditor	La dernière semaine est consacrée au test unitaire croisée / préparation de la prochaine it, merge rebase , BL de livraison
2	6/1/2017	20	5/7/2010	14	Planned	5/17/2010	Information complémentaire	Chacune de ces périodes commence un mercredi et se termine un mardi, le date de début de dernière période est la veille de la preprod
3	5/10/2010	23	6/11/2010	13	Planned	6/16/2010	Suppression code mort

					XS	1
Template note: Increment plan is intended to collect individual sprints into larger releases. In smaller projects, this is not needed.					S	2
					M	4
Iteration Plan					L	8
					XL
Iteration	Start	Days	End	Size MUST	Status	Release Date	Goal	Réel	Vélocité
1	5/11/2017	13	5/31/2017	20	Done	27/06/2017	Bug fix + antivirus	20	1
2	6/1/2017	13	6/20/2017	17	Done	25/07/2017	Information complémentaire migration	16	0,941176470588235
3	6/28/2017	14	7/18/2017	20	Planned	29/08/2017	Information complémentaire adaptation	0	0
4	7/26/2017	13	8/11/2017	0	Planned	29/09/2017	Suppression code mort compte	0	0
5	8/23/2017	15	9/12/2017	0	Planned	17/10/2017	NO DEV	0	0
6	9/20/2017	14	10/10/2017	0	Planned	14/11/2017	TODO ?	0	0
			Total	57

Pour DashBorard
Itération	Plan	Réel	Vélocité
0	57	57
1	37	37	1
2	20	21	0,941176470588235
3	0	21	0
4	0	21	0
5	0	21	0
6	0	21	0

0

## Product Backlog
ID-Story	User Story	Type	Est.	How To Test	Notes	It1	It2	It3	It4	It5	It6	Réel
T520	Récupération de la branche 2.7.0	???? New	2	Mettre le code mort dans develop, mettre les informations complémentaire sur le cadre avec PDS, la branche int3.2.7.0 est supprimée	Mettre le code mort dans develop, mettre les information complémentaire sur le cadre avec PDS			2
C10b	Interface métier apec.fr	Opération service	4	Etq que cadre, je peux créer un compte cadre en limitant les informations au besoin web (via JAHIA). / La création de cadre implique l'envoi d'un email qui contient un lien de création de MDP / A la création de mot de passe on est loggué sur le site (cadre pour compte cadre, jd pour compte jd) / La mise à jour du compte (et de son mot de passe)				4
C10	Création cadre sur apec.fr	Angular screen update	2	En temps que cadres je crée un compte sur apec.fr avec 8 champs. Les données échangée entre le back et le front sont limitées à ces champs (ou presque). Les données non fournies sont null (non renseignée). Les données complémentaires ne transitent pas.	Création DTO pour le WEB			2
A200	Consultant Info Complémentaire	Angular screen update	2	Etq que consultant je me connecte que PDS, je visualise un cadre. Le détail du cadre indique les information complémentaires. Ces informations complémentaires corresponde aux dernières informations que la cadre a fourni à l'APEC au travers des différents actes qu'il a réalisés (candidature / publication profil / demandes de service)	Adaptation de la A110b			2
C10c	Login Mobile	Opération service	2	Mobile continue de fonctionner avec un cadre DTO light (ou bien l'ESB utilise le cadre full)				2
C20	Modification cadre apec.fr	Angular screen update	2	Etq que cadre je modifie mon compte, les données qui transite sont limité au données qui sont à l'écran (ou presque) … données à lister.				2
A120	Consultation cadre actes PDS	???? New	1	Etq consultant les données complémentaire correspondent aux dernière données indiquées dans l'onglet Experiences / Formation / souhaits cadres	Redondant par rapport à A200 (inutile)			1
A130	Consultant consulte publication CV du cadre.	Angular screen update	1	Etq que consultant APEC la publication de CV indique les éléments suivants.Ces éléments sont des copies des informations complémentaires fournies par le cadre.				1
A140	Consultant consulte candidature sur offre.	Angular screen update	1	Etq que consultant la candidature sur offre indique les éléments suivants.Ces éléments sont des copie des informations complémentaire fournies par le cadre.				1
A150	Consultant consulte dde services génériques	Angular screen update	1	Etq que consultant la demande de service générique d'un cadre indique les éléments suivants.Ces éléments sont des copie des informations complémentaire fournies par le cadre.				1
A160	Consultant consulte VPM	Angular screen update	1	Demandes de services VPM --> alimente infos complémentaire				1
A170	Consultant consulte Y pense	Angular screen update	1	Demandes de services y pense --> alimente infos complémentaire				1
A180	Consultant consulte Obj candidature	Angular screen update	1	Demandes de services obj candidature --> alimente infos complémentaire				1
A190	Consultant consulte Diag formation	Angular screen update	1	Demandes de services Diag formation --> alimente infos complémentaire				1
C1000	Création critère nouveau cadre	???? New	1	Etq que cadre je peux créé un critère de recherche offre sur un compte nouveau				1
C1010	Modif critère ancien cadre	???? New	1	Etq que cadre je peux modifier un critère de recherche offre sur un compte ancien				1
C1020	Création Profil nouveau cadre	Angular screen update	1	Etq que cadre je peux créé un profil sur un compte nouveau	x			1
C1030	Modif Profil ancien cadre	Angular screen update	1	Etq que cadre je peux modifier un profil sur un compte ancien	x			1
A100	Suppression CNIL	???? New	?	Etq Consultant APEC, je déroule processus de suppression CNIL.Analyse impacts suppression CNIL
A110	Consultation cadre PDS	Angular screen update	4	Etq que consultant je consulte le compte cadre, l'affichage indique l'intégralité de ses informations. / L'affichage de l'historique comporte un bloc qui affiche les informations complémentaires. / Note : ce bloc pourrait être supprimé en fin de projet			4
A110b	Opération BackEnd sur cadre	Opération service	2				2
A110c	Impact Apec.fr		1				1
A110d	Impact Mobile		1				1
A210	Migration données Critères Cadre	Data model & migration	4	Etq consultant les données complémentaire d'un cadre "migré" sont inchangé en ce qui concerne les données FSR recherchées. Les règles de gestion sont les suivantes	Implique écran PDS avec données complémentaires		4
A220	Migration données CV	Data model & migration	2	Etq consultant les données complémentaire d'un cadre "migré" sont inchangé en ce qui concerne les données FSR expérience actuelle + Formation Les règles de gestion sont les suivantes	Implique écran PDS avec données complémentaires		2
T500	Suppression des tables entrées Critères cadre	???? New	?	Analyse impact suppression pour évaluer la charge
T510	Suppression des tables entrées CV	???? New	0	Analyse impact suppression
T2000	Interface BI	???? New	1	Le BI qui récupèrent le compte en bdd (alimente le CRM et les rapports) via une interface ?			1
PRJ-1886	Reprise code calendriers	Opération service	8		L'évaluation initiale était de 30. Plutôt 40 --> Dans les mains de Lamine : L / 8.	8						8
PRJ-1854	CGU dans les services	Angular screen update	0			0
PRJ-1814	Demande rdv senior	Angular screen update	2		Plutôt 60 --> Dans les mains d'Anis : M / 4 (pour 1696) et S (pour 1814)	2						2
PRJ-1696	Demande auto-conso et ateliers	Angular screen update	4	Voir scénario dans JIRA		4						4
PRJ-1514	Popin création MDP IE	Angular screen update	1			1
PRJ-1495	Décalage 24h date obtention diplome	???? New	1	Normalement c'est plus du test		1
PRJ-1249	Suppression code mort Dde Sce	???? New	2	Pas de regression sur les demandes de services sur int3	Le code est partagé en partie avec recruteurs	2
MCO_SI-26115	Ergonomie différente VPM / Diag formation.	Angular screen update	1			1
MCO_SI-26155	Antivirus PJ Objectif candidature	Opération service	1	Etq cadre sélectionner le service objectif candidature en non loggué. / Associer à la demande de service un pièce joint qui contient un virus	Plutôt 15 + ??	1
PRJ-1899	Suppression code mort création compte	???? New	?	Pas de regression sur les création de compte sur int3
PRJ-1913	Reprise de lot SQL sur séquence	Data model & migration	2	Lors de la copie de base les séquence des table CADRES_ACTE ne sont pas en vrac (Ce qui bloque la postulation par exemple).			2

37			57			20	17	20	0	0	0

## TODO
Date	Statut	Sujet	Type (IAD)	Question	Réponse	à	date fin
11/05	Done	Tech	A	Création du modèle des informations complémentaire	15/05/2017 : Fournir doc xls de description des évolutions. / 16/05/2017 : XLs ok avec métier. Transmis à Linda via JIRA : PRJ-1898	Linda	17/05			Actions hors équipe
15/05	Done	Organisation	A	Passage du script sur les données. Pour arriver à implémenter le modèle de données, il faut que l'on puisse créer des entity et des DTO. Ceci implique de créer des resources et des business.	16/05/2017 : On fait des entité ("GBO") qui sont ensuite décliné en DTO. Le GBO est dans la couche ressource et le DTO est dans la couche business / 30/05/2017 : en fait cela dépend de notre merge / 07/06/2017 : Mail qui détaille le fonctionnement de l'utilisation des couches ressources / business / services / 09/06/2017 : Mail acté coté de notre équipe	Hélène	09/06
15/05	Done	Fonction	D	Est-ce que l'on peut afficher dans PDS les infos complémentaires. Aucun écran ne permet de le faire dans le SI SOCLE (sauf CRM).	16/05/2017 : Jenny OK on verra par la suite	Jenny	16/05
30/05	Done	Organisation	A	Prendre RDV pour donner les règles de gestion de migration à Nicolas.	30/05/2017 : En attente règles migration / 08/06/2017 : Réunion faite	DGL	08/06/2017
07/06	Waiting	Tech	A	http://jira.apec.fr/browse/PRJ-1922 :	08/06/2017 : Basculer sur Fred	Fred Zugaj

	Ajouter les définitions of ready et definition of done dans le cartes imprimé sous la forme de check liste
	Ajouter les état dans la backlog (pas dans les taches),
	Supprimer les tache
	Faire une V2
	Burndown individuel idéal et réel

## Iteration Backlog
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ID-Story	User Story	Type		Team		jeu.	ven.	mar.	mer.	jeu.	ven.	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	lun.	mar.
				01/06	02/06	06/06	07/06	08/06	09/06	12/06	13/06	14/06	15/06	16/06	19/06	20/06
		Ideal burndown (en heures)			177	162	150	135	129	114	99	87	72	57	45	30	15	0
		Actual burndown (en heures)			108	105	93	93	93	78	72	60	60	48	42	15	15	15

A110	4:Consultation cadre PDS	Angular screen update		Lamine	24	24	24	24	24	24	24	12	12	0	0	0	0	0
A110b	2:Opération BackEnd sur cadre	Opération service		Anis	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6
A110c	1:Impact Apec.fr	0		Lamine	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0
A110d	1:Impact Mobile	0		NOBODY	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
A210	4:Migration données Critères Cadre	Data model & migration		DG (50%)	24	21	18	18	18	6	3	3	3	3	3	0	0	0
T2000	1:Interface BI	???? New		DG (50%)	6	6	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A220	2:Migration données CV	Data model & migration		DG (50%)	12	12	6	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3
		#N/D		DG (50%)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0
PRJ-1913	2:Reprise de lot SQL sur séquence	Data model & migration		DG (50%)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0
		#N/D		NOBODY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Days / Remaining hours

				Lamine		30	30	30	30	30	30	18	18	6	6	0	0	0
				DG (50%)		57	45	45	45	30	24	24	24	24	18	3	3	3
				Anis		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6
				NOBODY		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

## Team Capacity
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Total	jeu.	ven.	mar.	mer.	jeu.	ven.	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	lun.	mar.
		01/06	02/06	06/06	07/06	08/06	09/06	12/06	13/06	14/06	15/06	16/06	19/06	20/06
DG (50%)	30	3	3	3	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3
Anis	72	6	6	6	6	6	6	6	6
Lamine	60	6	3	6	0	6	6	3	6	6	6	6	6	6
Capacity	177	15	12	15	6	15	15	12	15	15	12	15	15	15

DG (50%)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	0	0	0
Anis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Lamine	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Jira IT-1	18	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	6

En burndown

DG (50%)		30	27	24	21	21	18	15	12	9	6	6	3	0
Anis		72	66	60	54	48	42	36	30	24	18	12	6	0
Lamine		60	54	51	45	45	39	33	30	24	18	12	6	0
Ideal burndown (en heures)		162	147	135	120	114	99	84	72	57	42	30	15	0

## Livrables
ID	Livrable	Resp.	Type	Etat	Dernière Liv.	Détail
1	aaa	aaa	aa	aa		aa

## Liste
Task_status		People	Type de risque	Proba_Risques	Task_type
Planned		DG (50%)	Organisation		Data model & migration
In progress		Anis			Opération service
Done		Lamine			App / Batch modification
Canceled		NOBODY			Angular screen update
Waiting	En attente d'une ressource externe				BL & Release
Suspended	En attente d'une ressource interne				Spec fonctionnelle détaillée (par MOE)
					"Pattern" (composant graphique, mécanisme générique réutilisable, CND)

					???? New

## Template
Id					(read more in comment)
	Story name
	User story		Importance

	How to test		Estimate

## Cards
Id	A200
	Consultant Info Com...
	User story		Importance
	Consultant Info Complémentaire		4
	Angular screen update
	How to test		Estimate
	Etq que consultant je me connecte que PDS, je visualise un cadre. Le détail du cadre indique les information complémentaires. Ces informations complémentaires corresponde aux dernières informations que la cadre a fourni à l'APEC au travers des différents actes qu'il a réalisés (candidature / publication profil / demandes de service)		2

## Definitions
Type Story -->		Data model & migration	Opération service	App / Batch modification	Angular screen update	BL & Release	Spec fonctionnelle détaillée (par MOE)	"Pattern" (composant graphique, mécanisme générique réutilisable, CND)
Story Type Description -->		Réalisation d’évolution sur le modèle de données et migration	Réalisation d’un webservice
Macro-analyse	Deginition of READY (X = support au choix)	DOC / Expression de besoin	DOC / Expression de besoin	DOC / Expression de besoin	DOC / Expression de besoin
		Scénario de test nominal	Screenflow		Screenflow

	Definition of DONE	Liste des tables impactées	nom de l’opération		nom de l’écran		Liste des use case (donc acteurs)
		Complexité des tables (nb colonnes)	Liste des autres clients		liste des clients
		Application et sous-système impactés
		Volumétrie des données envisagés
		Principe modèle cible validé
		Si besoin point sur la sensibilité des données
		Macro-BL
		Macro-Chiffrage de la réalisation

Analyse détaillée	Definition of READY	Macro analyse	nom de l’opération & proposition d’API		nom de l’écran		Liste des use case (donc acteurs)	Description du besoin par MOE en indiquant des usages (fréquence, point de paramétrage).
		Scénarii de test	Screenflow		Screenflow			Deux cas d’usage différent réel (un ne crée pas de principe générique si on n’a pas au moins deux cas distincts, même deux cas peuvent être un biais)
			Liste des autres clients		liste des clients
			Zoning des pages associés		Zoning des pages associés
	Definition of DONE	Tableau excel source / destination avec règle transformation	diagramme de collaboration / séquence du service par clients (ou contexte d’appel)		diagramme d’échange entre backend et frontend si besoin		Détail des use case	X / Schéma d’architecture statique ou api (potentiellement sur feuille volante, les choses seront formalisé en fin de réalisation)
		Excel de description des évolutions du modèle, prévision volumétrie (la version adressé aux responsable du modèle : Linda et DBA)	Signature de l’opération validée par les architectes		DTO associé à l’écran (nom des champs / domaine de valeur)		Règle de gestion associé au use case	Schéma d’architecture dynamique
		Analyse d’impact sur les interfaces des applications impactées	Liste des opérations à supprimer		JIRA / avec TU de validation		User story	Validation par archi
		Techno retenue pour la migration	Exemples d’appels contextualisés		X / Screenflow avec règle de gestion de transition (y compris à l’initialisation)			Classe du pattern (c’est un CND ? / un composant angular ? / un principe d’architecture?)
		Backlog
		Micro-Chiffrage de la réalisation

Réalisation	Definition of READY	Excel de migration	diagramme de collaboration / séquence du service				Use case détaillé
		Excel modèle	Exemple appel contextualisé
		Temps d’exécution requis	Signature de l’opération
	Definition of DONE	Script de migration dans GIT	Swagger / Description de l’opération		Trace TU		Entité & Opération	DOC du pattern dans confluence dans un page du nom de la classe du pattern
		Script de création des tables dans GIT	Appel dans un outil de test
		Jeu de données source	diagramme de collaboration / séquence du service par clients (ou contexte d’appel) mis à jour
		Procédure d’exécution et de livraison	Sonar / Indice de qualité OK dans sonar		Indice qualité OK dans sonar
		Mise à jour excel avec règle transfo si besoin.

Validation	Definition of READY	Jeu de données de validation	Appel dans un outil de test				Liste des use case (donc acteurs)
		Script de migration					Use case détaillé
		Scénario de test					Scénario de test / User story
	Definition of DONE	PV de R7	Appel valide				Validation MOA	Instanciation du composant dans les deux cas d’usage
		Confluence Mise à jour du BL avec temps d’éxécution						Communication du pattern (mail)
								Présentation du pattern (ou d’un ensemble de pattern)

Livraison	Definition of READY	Procédure d’exécution et de livraison	Fichier exemple postman
		BL OK	URL vers doc swagger

	Definition of DONE

## TaskBoard
SUIVI

					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5	0

	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

## LOG
20/07/17 13:38	FIN
20/07/17 13:38	On loop
20/07/17 13:38	Init traitement de la selection : 1
20/07/17 13:38	Fin traitement selection : 1
20/07/17 13:38	coucou A rourou 1
20/07/17 13:38	coucou A rourou 1
20/07/17 13:38	No Cell (a range) is selected1
20/07/17 13:38	Traitement de la selection : 1
20/07/17 13:38	On loop
20/07/17 13:38	Init traitement de la selection : 0
20/07/17 13:38	Fin traitement selection : 0
20/07/17 13:38	coucou A rourou 0
20/07/17 13:38	coucou A rourou 0
20/07/17 13:38	No Cell (a range) is selected0
20/07/17 13:38	Traitement de la selection : 0
20/07/17 13:38	Nb 2
20/07/17 13:38	++++++++++++++++++++++++++++++++++++
20/07/17 13:38	NO Support com.sun.star.table.CellRange
20/07/17 13:38	Support com.sun.star.sheet.SheetCellRanges
20/07/17 13:38	NO Support com.sun.star.sheet.SheetCell
20/07/17 13:38	DEBUT
20/07/17 13:37	++++++++++++++++++++++++++++++++++++
20/07/17 13:37	NO Support com.sun.star.table.CellRange
20/07/17 13:37	Support com.sun.star.sheet.SheetCellRanges
20/07/17 13:37	NO Support com.sun.star.sheet.SheetCell
20/07/17 13:37	DEBUT
20/07/17 13:37	FIN
20/07/17 13:37	On loop
20/07/17 13:37	Init traitement de la selection : 0
20/07/17 13:37	Fin traitement selection : 0
20/07/17 13:37	coucou A rourou 0
20/07/17 13:37	One Cell selected0
20/07/17 13:37	Traitement de la selection : 0
20/07/17 13:37	Nb 1
20/07/17 13:37	aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
20/07/17 13:37	Support com.sun.star.table.CellRange
20/07/17 13:37	NO Support com.sun.star.sheet.SheetCellRanges
20/07/17 13:37	Support com.sun.star.sheet.SheetCell
20/07/17 13:37	DEBUT