## DashBoard
Days / Remaining hours

## Release Plan
Relase Plan

Release	Start	Days	End	Size	Status	Release Date	Goal	Chaque itération a deux période , elle commence par 3 semaines de dev
1	5/11/2017	19	5/31/2017	112	Planned	4/16/2010	Bug fix + Fin Formeditor	La dernière semaine est consacrée au test unitaire croisée / préparation de la prochaine it, merge rebase , BL de livraison
2	6/1/2017	20	5/7/2010	14	Planned	5/17/2010	Information complémentaire	Chacune de ces périodes commence un mercredi et se termine un mardi, le date de début de dernière période est la veille de la preprod
3	5/10/2010	23	6/11/2010	13	Planned	6/16/2010	Suppression code mort

					XS	1
Template note: Increment plan is intended to collect individual sprints into larger releases. In smaller projects, this is not needed.					S	2
					M	4
Iteration Plan					L	8
					XL
Iteration	Start	Days	End	Size MUST	Status	Release Date	Goal	Réel	Vélocité
1	5/11/2017	13	5/31/2017	20	Done	27/06/2017	Bug fix + antivirus	20	1
2	6/1/2017	13	6/20/2017	17	Done	25/07/2017	Information complémentaire migration	16	0,941176470588235
3	6/28/2017	14	7/18/2017	20	Planned	29/08/2017	Information complémentaire adaptation	0	0
4	7/26/2017	13	8/11/2017	0	Planned	29/09/2017	Suppression code mort compte	0	0
5	8/23/2017	15	9/12/2017	0	Planned	17/10/2017	NO DEV	0	0
6	9/20/2017	14	10/10/2017	0	Planned	14/11/2017	TODO ?	0	0
			Total	0

Pour DashBorard
Itération	Plan	Réel	Vélocité
0	0	0
1	-20	-20	1
2	-37	-36	0,941176470588235
3	-57	-36	0
4	-57	-36	0
5	-57	-36	0
6	-57	-36	0

0

## Product Backlog
ID-Story	User Story	Type	Est.	How To Test	Notes / Description	It1	It2	It3	It4	It5	It6	Réel
C2000	POST rest/compteCadre	Opération service		Créer un compte cadre sur le web + créer un compte JD sur le web. Doit retourner un CompteCadreFrontOffice	Doit retourner un CompteCadreFrontOffice
C2010	POST rest/compteCadre/backOffice	Opération service		Créer un compte cadre sur PDS
C2020	PUT rest/compteCadre/{idCompte}/backOffice	Opération service		Mettre à jour un compte sur PDS
C2030	PUT rest/compteCadre/{idCompte}/adresse	Opération service		Mettre à jour l'adresse dans la carte d'identité du cadre dans le profil. Doit retourner un CompteCadreFrontOffice sinon un AdresseDto.
C2040	GET rest/compteCadre/{idCompte}	Opération service		??	Le client est le BO mais je n'ai pas d'exemple d'appel
C2050	GET rest/compteCadre?numeroCompte=…	Opération service		se logguer sur le web avec le numéro du compte client
C2060	GET rest/compteCadre/backOffice	Opération service		Consulter la fiche d'un cadre dans le BO PDS
C2070	POST rest/compteCadre/liste	Opération service		Faire une recherche sur cadre dans PDS (je suppose que c'est la méthode utilisé par PDS)
C2080	GET rest/compteCadre/{idCompte}/etatCivil	Opération service		Fait avec l'update (car l'objet à afficher doit être récupéré en base pour s'afficher correctement) lors du test sur story C2090
C2090	PUT rest/compteCadre/{idCompte}/etatCivil	Opération service		Faire une mise à jour d'un compte cadre et d'un compte JD
C2100	rest/compteCadre/validation/{scenario}	Opération service		Cette story sera OK quand toutes celle qio sont liées aux opérations de création ou update seront OK
C2110	POST rest/compteCadre/password/forgotten	Opération service		Faire une demande de mot de passe perdu sur un compte depuis le WEB
C2120	POST rest/compteCadre/mail/mdp	Opération service		Sur PDS lister les cadre qui sont en attente, afficher la fiche cadre, demander le renvoi du mail de mot de passe
C2130	POST rest/compteCadre/liste/fromIdProfil	Opération service		Faire une recherche de profil dans PDS ajouter les résultats de la recherche dans un panier
C2140	POST rest/compteCadre/mail/noca	Opération service		Rechercher un cadre dont l'origine est NOCA (valeur de nomenclature = 102397). Par ex : gillesd.duval@gmail.com cliquez sur le lient envoyer mail NOCA sur la fiche détail.
C2150	POST rest/gestionCadre/{idCompte}/ouvrir	Opération service		Rechercher un cadre fermé dans PDS. Cliquer sur le bouton ouvrir dans la fiche cadre
C2160	POST rest/compteCadre/attente	Opération service		Lancer le service avec postman "Récupérer les cadres en attente - PMP Purge" (vérifier que les paramètres indique une plage de date correcte). On doit avoir une liste de numéro de compte en sortie. / Test le 03/08 sur int3 avec les paramètres { / "dateDebut": "2017-03-11", / "dateFin": "2018-03-21", / "offset": 0, / "limit": 500, / "filtreDemandeService": "SANS_DEMANDE_SERVICE" / } / Je récupère le compte 950603730W ... voir C2170	L'opération liste les comptes en attente avec un filtre qui permet de connaitre les cadre qui ont fait ou pas des demandes de service. Les comptes cadre qui sont en attente et qui ont fait des demande de service ne doivent pas être supprimés. Les autres (compte en attente dans demande de services) peuvent être supprimés. / BUG A CORRIGER SUR branche PROFIL
C2170	POST rest/compteCadre/delete	Opération service		Choisir un compte en attente de la requête précédente (C2160) lorsque l'on sélectionne des cadres en attente dans demande de service. Faire un select en base pour vérifier que le compte existe. Paramétrer le service dans postman avec ce compte. Lancer le service. Relancer la requête en base : normalement on n'a pas de résultat. / Test le 03/08 de suppression sur le compte 950603730W. J'ai en retour "...violation de contrainte (INT3_SOCLE.DEMTAMP_CADRE_FK)..." donc il semble que l'on cherche à supprimer un compte qui a une entrée dans la table DEMANDE_TAMPON ... il y a un bug entre C2160 et C2170	Supprime un cadre et toutes les tables associées (on doit ici encore gérer CRITERE_CADRE(0) et CV(0) le temps que plus aucun cadre en attente n'utilise ces tables. Ce que je veux dire c'est qu'au jour de la MEP on aura toujours des cadres en attente avec des info complémentaire dans ces vieilles tables. / Aussi je sais que le code est "pourri" puisque on retourne 200 même quand ça plante. / BUG A CORRIGER SUR Banche PROFIL
C2180	POST rest/compteCadre/tokens	Opération service		Lancer le service avec postman "Récupération des tokens pour le PMP de relance à 48H". Paramétrer le service avec un des comptes récupérés de C2160 (en laissant "numero_faux"). La sortie ne contient qu'un seul numéro de compte avec son token.
C2190	/rest/demandeOrchestration/generique/{scenario} / /rest/demandeOrchestration/generique/validation/{scenario}	Opération service		Faire une demande https://cadresint3.apec.fr/Emploi/Mes-services-Apec/Les-strategies-pour-evoluer-maintenant/Votre-projet-votre-strategie/Next-Step	http://confluence.apec.fr/x/CIDfFw
C2200	/rest/demandeOrchestration/sansinfocomplementaire/{scenario} / /rest/demandeOrchestration/sansinfocomplementaire/validation/{scenario}	Opération service		Faire une demande https://cadresint3.apec.fr/Emploi/Mes-services-Apec/Les-outils-pour-evoluer/Reseaux-mode-d-emploi/Utiliser-les-reseaux-sociaux	http://confluence.apec.fr/x/CIDfFw
C2240	/rest/demandeOrchestration/objectifJyPense / /rest/demandeOrchestration/objectifJyPense/validation/{scenario}	Opération service		Faire une demande objectif j'y pense https://cadresint3.apec.fr/Emploi/Mes-services-Apec/Les-strategies-pour-evoluer-maintenant/Devenir-entrepreneur/Objectif-Entreprendre-J-y-pense	http://confluence.apec.fr/x/CIDfFw
C2250	/rest/demandeOrchestration/cadre/vpm / /rest/demandeOrchestration/cadre/vpm/validation/{scenario}	Opération service		Faire une demande https://cadresint3.apec.fr/Emploi/Mes-services-Apec/Les-outils-pour-evoluer/Votre-marche/Votre-Potentiel-Marche	http://confluence.apec.fr/x/CIDfFw
C2260	/rest/demandeOrchestration/jd/vpm / /rest/demandeOrchestration/jd/vpm/validation/{scenario}	Opération service		Faire une demande https://jdint3.apec.fr/Emploi-stage/Mes-services-Apec/Les-outils-pour-votre-recherche/Votre-marche/Votre-Potentiel-Marche	http://confluence.apec.fr/x/CIDfFw

C2290	/rest/demandeOrchestration/df / /rest/demandeOrchestration/df/validation/{scenario}	Opération service		Faire une demande https://cadresint3.apec.fr/Emploi/Mes-services-Apec/Les-strategies-pour-evoluer-maintenant/votre-projet-de-formation/Diagnostic-Formation	http://confluence.apec.fr/x/CIDfFw
C2300	/rest/demandeOrchestration/compte/cadre/email/validation			Faire une demande style nextstep avec un email existant. Normalement un message d'erreur apparait qui indique ce mail est déjà utilisé.	Je comprends pas pourquoi c'est pas dans compteCadre (qui pensera à aller dans les demandes pour trouver la validation du compte).
C2330	/rest/demandeOrchestration/cadre/objectifcandidature / /rest/demandeOrchestration/objectifcandidature/validation/{scenario}			Faire une demande https://cadres.apec.fr/Emploi/Mes-services-Apec/Les-outils-pour-evoluer/CV-Lettre/Objectif-Candidature	http://confluence.apec.fr/x/CIDfFw							8
C2340	/rest/demandeOrchestration/jd/objectifcandidature

26			0			0	0	0	0	0	0

## TODO
Date	Statut	Sujet	Type (IAD)	Question	Réponse	à	date fin
11/05	Done	Tech	A	Création du modèle des informations complémentaire	15/05/2017 : Fournir doc xls de description des évolutions. / 16/05/2017 : XLs ok avec métier. Transmis à Linda via JIRA : PRJ-1898	Linda	17/05			Actions hors équipe
15/05	Done	Organisation	A	Passage du script sur les données. Pour arriver à implémenter le modèle de données, il faut que l'on puisse créer des entity et des DTO. Ceci implique de créer des resources et des business.	16/05/2017 : On fait des entité ("GBO") qui sont ensuite décliné en DTO. Le GBO est dans la couche ressource et le DTO est dans la couche business / 30/05/2017 : en fait cela dépend de notre merge / 07/06/2017 : Mail qui détaille le fonctionnement de l'utilisation des couches ressources / business / services / 09/06/2017 : Mail acté coté de notre équipe	Hélène	09/06
15/05	Done	Fonction	D	Est-ce que l'on peut afficher dans PDS les infos complémentaires. Aucun écran ne permet de le faire dans le SI SOCLE (sauf CRM).	16/05/2017 : Jenny OK on verra par la suite	Jenny	16/05
30/05	Done	Organisation	A	Prendre RDV pour donner les règles de gestion de migration à Nicolas.	30/05/2017 : En attente règles migration / 08/06/2017 : Réunion faite	DGL	08/06/2017
07/06	Waiting	Tech	A	http://jira.apec.fr/browse/PRJ-1922 :	08/06/2017 : Basculer sur Fred	Fred Zugaj

	Ajouter les définitions of ready et definition of done dans le cartes imprimé sous la forme de check liste
	Ajouter les état dans la backlog (pas dans les taches),
	Supprimer les tache
	Faire une V2
	Burndown individuel idéal et réel

## Iteration Backlog
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ID-Story	User Story	Type		Team		jeu.	ven.	mar.	mer.	jeu.	ven.	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	lun.	mar.
				01/06	02/06	06/06	07/06	08/06	09/06	12/06	13/06	14/06	15/06	16/06	19/06	20/06
		Ideal burndown (en heures)			177	162	150	135	129	114	99	87	72	57	45	30	15	0
		Actual burndown (en heures)			108	105	93	93	93	78	72	60	60	48	42	15	15	15

C2190	:/rest/demandeOrchestration/generique/{scenario} / /rest/demandeOrchestration/generique/validation/{scenario}	Opération service		Lamine	24	24	24	24	24	24	24	12	12	0	0	0	0	0
C2200	:/rest/demandeOrchestration/sansinfocomplementaire/{scenario} / /rest/demandeOrchestration/sansinfocomplementaire/validation/{scenario}	Opération service		Anis	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6
C2240	:/rest/demandeOrchestration/objectifJyPense / /rest/demandeOrchestration/objectifJyPense/validation/{scenario}	Opération service		Lamine	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0
C2250	:/rest/demandeOrchestration/cadre/vpm / /rest/demandeOrchestration/cadre/vpm/validation/{scenario}	Opération service		NOBODY	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
C2260	:/rest/demandeOrchestration/jd/vpm / /rest/demandeOrchestration/jd/vpm/validation/{scenario}	Opération service		DG (50%)	24	21	18	18	18	6	3	3	3	3	3	0	0	0
C2300	:/rest/demandeOrchestration/compte/cadre/email/validation	0		DG (50%)	6	6	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	#N/D	#N/D		DG (50%)	12	12	6	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3
		#N/D		DG (50%)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0
PRJ-1913	#N/D	#N/D		DG (50%)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0
		#N/D		NOBODY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Days / Remaining hours

				Lamine		30	30	30	30	30	30	18	18	6	6	0	0	0
				DG (50%)		57	45	45	45	30	24	24	24	24	18	3	3	3
				Anis		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	6
				NOBODY		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

## Team Capacity
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Total	jeu.	ven.	mar.	mer.	jeu.	ven.	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	lun.	mar.
		01/06	02/06	06/06	07/06	08/06	09/06	12/06	13/06	14/06	15/06	16/06	19/06	20/06
DG (50%)	30	3	3	3	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3
Anis	72	6	6	6	6	6	6	6	6
Lamine	60	6	3	6	0	6	6	3	6	6	6	6	6	6
Capacity	177	15	12	15	6	15	15	12	15	15	12	15	15	15

DG (50%)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	0	0	0
Anis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Lamine	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Jira IT-1	18	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	6

En burndown

DG (50%)		30	27	24	21	21	18	15	12	9	6	6	3	0
Anis		72	66	60	54	48	42	36	30	24	18	12	6	0
Lamine		60	54	51	45	45	39	33	30	24	18	12	6	0
Ideal burndown (en heures)		162	147	135	120	114	99	84	72	57	42	30	15	0

## Livrables
ID	Livrable	Resp.	Type	Etat	Dernière Liv.	Détail
1	aaa	aaa	aa	aa		aa

## Liste
Task_status		People	Type de risque	Proba_Risques	Task_type
Planned		DG (50%)	Organisation		Data model & migration
In progress		Anis			Opération service
Done		Lamine			App / Batch modification
Canceled		NOBODY			Angular screen update
Waiting	En attente d'une ressource externe				BL & Release
Suspended	En attente d'une ressource interne				Spec fonctionnelle détaillée (par MOE)
					"Pattern" (composant graphique, mécanisme générique réutilisable, CND)

					???? New

## Template
Name / Title		ID

Note / Description		Importance
Note / Description		Importance

How to test		Estimate
How To Test		Estimation

Type

## Definitions
Type Story -->		Data model & migration	Opération service	App / Batch modification	Angular screen update	BL & Release	Spec fonctionnelle détaillée (par MOE)	"Pattern" (composant graphique, mécanisme générique réutilisable, CND)
Story Type Description -->		Réalisation d’évolution sur le modèle de données et migration	Réalisation d’un webservice
Macro-analyse	Deginition of READY (X = support au choix)	DOC / Expression de besoin	DOC / Expression de besoin	DOC / Expression de besoin	DOC / Expression de besoin
		Scénario de test nominal	Screenflow		Screenflow

	Definition of DONE	Liste des tables impactées	nom de l’opération		nom de l’écran		Liste des use case (donc acteurs)
		Complexité des tables (nb colonnes)	Liste des autres clients		liste des clients
		Application et sous-système impactés
		Volumétrie des données envisagés
		Principe modèle cible validé
		Si besoin point sur la sensibilité des données
		Macro-BL
		Macro-Chiffrage de la réalisation

Analyse détaillée	Definition of READY	Macro analyse	nom de l’opération & proposition d’API		nom de l’écran		Liste des use case (donc acteurs)	Description du besoin par MOE en indiquant des usages (fréquence, point de paramétrage).
		Scénarii de test	Screenflow		Screenflow			Deux cas d’usage différent réel (un ne crée pas de principe générique si on n’a pas au moins deux cas distincts, même deux cas peuvent être un biais)
			Liste des autres clients		liste des clients
			Zoning des pages associés		Zoning des pages associés
	Definition of DONE	Tableau excel source / destination avec règle transformation	diagramme de collaboration / séquence du service par clients (ou contexte d’appel)		diagramme d’échange entre backend et frontend si besoin		Détail des use case	X / Schéma d’architecture statique ou api (potentiellement sur feuille volante, les choses seront formalisé en fin de réalisation)
		Excel de description des évolutions du modèle, prévision volumétrie (la version adressé aux responsable du modèle : Linda et DBA)	Signature de l’opération validée par les architectes		DTO associé à l’écran (nom des champs / domaine de valeur)		Règle de gestion associé au use case	Schéma d’architecture dynamique
		Analyse d’impact sur les interfaces des applications impactées	Liste des opérations à supprimer		JIRA / avec TU de validation		User story	Validation par archi
		Techno retenue pour la migration	Exemples d’appels contextualisés		X / Screenflow avec règle de gestion de transition (y compris à l’initialisation)			Classe du pattern (c’est un CND ? / un composant angular ? / un principe d’architecture?)
		Backlog
		Micro-Chiffrage de la réalisation

Réalisation	Definition of READY	Excel de migration	diagramme de collaboration / séquence du service				Use case détaillé
		Excel modèle	Exemple appel contextualisé
		Temps d’exécution requis	Signature de l’opération
	Definition of DONE	Script de migration dans GIT	Swagger / Description de l’opération		Trace TU		Entité & Opération	DOC du pattern dans confluence dans un page du nom de la classe du pattern
		Script de création des tables dans GIT	Appel dans un outil de test
		Jeu de données source	diagramme de collaboration / séquence du service par clients (ou contexte d’appel) mis à jour
		Procédure d’exécution et de livraison	Sonar / Indice de qualité OK dans sonar		Indice qualité OK dans sonar
		Mise à jour excel avec règle transfo si besoin.

Validation	Definition of READY	Jeu de données de validation	Appel dans un outil de test				Liste des use case (donc acteurs)
		Script de migration					Use case détaillé
		Scénario de test					Scénario de test / User story
	Definition of DONE	PV de R7	Appel valide				Validation MOA	Instanciation du composant dans les deux cas d’usage
		Confluence Mise à jour du BL avec temps d’éxécution						Communication du pattern (mail)
								Présentation du pattern (ou d’un ensemble de pattern)

Livraison	Definition of READY	Procédure d’exécution et de livraison	Fichier exemple postman
		BL OK	URL vers doc swagger

	Definition of DONE

## TaskBoard
SUIVI

					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5	0

	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

## LOG
03/08/17 16:06	END BuildIndexCardUsingCurrentSelection
03/08/17 16:06	BuildIndexCardUsingCurrentSelection on line : 2
03/08/17 16:06	END BuildRowIndexArrayFromCurrentSelection
03/08/17 16:06	BEGIN BuildRowIndexArrayFromCurrentSelection
03/08/17 16:06	BGN BuildIndexCardUsingCurrentSelection
03/08/17 16:04	test
03/08/17 16:03	test
03/08/17 16:03	test
03/08/17 16:03	test
03/08/17 16:02	test
03/08/17 16:02	test
03/08/17 16:02	test
03/08/17 16:01	test
03/08/17 16:00	test
03/08/17 16:00	BuildIndexCardUsingCurrentSelection on line : 2
03/08/17 16:00	END BuildRowIndexArrayFromCurrentSelection
03/08/17 16:00	BEGIN BuildRowIndexArrayFromCurrentSelection
03/08/17 16:00	BGN BuildIndexCardUsingCurrentSelection
03/08/17 15:51	test
03/08/17 15:50	test
03/08/17 15:45	BuildIndexCardUsingCurrentSelection on line : 3
03/08/17 15:45	END BuildRowIndexArrayFromCurrentSelection
03/08/17 15:45	BEGIN BuildRowIndexArrayFromCurrentSelection
03/08/17 15:45	BGN BuildIndexCardUsingCurrentSelection
03/08/17 15:45	BuildIndexCardUsingCurrentSelection on line : 3
03/08/17 15:45	END BuildRowIndexArrayFromCurrentSelection
03/08/17 15:45	BEGIN BuildRowIndexArrayFromCurrentSelection
03/08/17 15:45	BGN BuildIndexCardUsingCurrentSelection
03/08/17 15:45	BuildIndexCardUsingCurrentSelection on line : 3
03/08/17 15:45	END BuildRowIndexArrayFromCurrentSelection
03/08/17 15:45	BEGIN BuildRowIndexArrayFromCurrentSelection
03/08/17 15:45	BGN BuildIndexCardUsingCurrentSelection
03/08/17 15:44	BuildIndexCardUsingCurrentSelection on line : 3
03/08/17 15:44	END BuildRowIndexArrayFromCurrentSelection
03/08/17 15:44	BEGIN BuildRowIndexArrayFromCurrentSelection
03/08/17 15:44	BGN BuildIndexCardUsingCurrentSelection
03/08/17 15:44	test
03/08/17 15:43	BuildIndexCardUsingCurrentSelection on line : 3
03/08/17 15:43	END BuildRowIndexArrayFromCurrentSelection
03/08/17 15:43	BEGIN BuildRowIndexArrayFromCurrentSelection
03/08/17 15:43	BGN BuildIndexCardUsingCurrentSelection
03/08/17 15:40	BuildIndexCardUsingCurrentSelection on line : 3
03/08/17 15:40	END BuildRowIndexArrayFromCurrentSelection
03/08/17 15:40	BEGIN BuildRowIndexArrayFromCurrentSelection
03/08/17 15:40	BGN BuildIndexCardUsingCurrentSelection

## Cards
Interface métier apec.fr		C10b

Note / Description		Importance
		2

How to test		Estimate
Etq que cadre, je peux créer un compte cadre en limitant les informations au besoin web (via JAHIA). / La création de cadre implique l'envoi d'un email qui contient un lien de création de MDP / A la création de mot de passe on est loggué sur le site (cadre pour compte cadre, jd pour compte jd) / La mise à jour du compte (et de son mot de passe)		4

Opération service