## Version
Ce document détaille le micro - planning de réalisation

	Version	Date	Auteur	Modification
	V0.1			Première version

## Project
Project Name	testsDGL
Issue PRJ
Début projet	17/11/2013
Durée projet	100			[Créer calendrier]
JourOff	Holidays
Planning	Feuil1

Lot1
Lot2
Lot3

## Resources
Name & Team	Groupe
DGL
Driss
--Fin

## Tâches
Parent	Issue	Title	Fiab.	Real	Test	Actual	IT	Client	Ass	Description

collections	http://jira.apec.fr/browse/PRJ-376	Acme_pre_personnalisation		4			2		VMY	création de la structure + BO_x000D_/npage de visualisation par cadre dans le back ou par article
collections	9198	Modification des règles de sélection		2			2		VMY	Analyse du contenu de ACME_PRE_PERSONNALISATION_x000D_/nDépilation_x000D_/n
collections	9199	Alimentation structure delia		6			2		VMY	création des structures coté ACME_x000D_/ntransfert & transformation des données
collections2	10671	Tag sur les déjà vus		1	1		3		VMY
collections2	10672	Tag sur le prochain		1			3		VMY
collections2	10673	Tag sur le titre de la collection		1			3		VMY
collections2	n4	Tag sur l'élément de collection		1			3			Le dév du tag ci-dessus fera le boulot
collections2	10674	Modification structure Tag/Acme		2			3		CLI
collections2	10691	Gabarit WEB		0,5			3		JGE
collections2	10669	Correction du pb simu - réelle							VMY
collections2	n8	Tag NLE est dans une collection		1			3			Plus d'actualité (pas de modification de gabrit Neolane)
collections2	n9	Tag NLE nom de la collection		1			3			Plus d'actualité (pas de modification de gabrit Neolane)
collections2	n10	Gabarits NLE		0,5			3			Plus d'actualité (pas de modification de gabrit Neolane)
collections2	n11	Modification des vues		1			3
collections2	10692	Page de test des tags		0,5			3		VMY

modif lieux	9183	Modification des lieux		1			1		Ann	Modification de l'arborescence des lieux_x000D_/nReprise de l'indexation (cf CDC)

poids	5579	Modification des règles de calcul du moteur		4		8	1		VMY	Le <b>but</b> est le suivant :_x000D_/n_x000D_/n1/ Les articles les plus prioritaire sont ceux qui matchent sur F+S+R_x000D_/n2/ Ensuite les articles qui matchent sur F+R quelque soit le secteur (noté Sx)_x000D_/n3/ Ensuite les articles qui matchent sur F+S quelque soit la région (notée Rx)_x000D_/n4/ Ensuite les articles qui matchent que sur la Fonction_x000D_/n_x000D_/nDonc on a par profils :_x000D_/n_x000D_/n1 : F + S + R_x000D_/n2 : F + Sx + R_x000D_/n3 : F + S + Rx_x000D_/n4 : F + Sx + Rx_x000D_/n_x000D_/nExemple :_x000D_/nSi matching F = 50 , R = 30, S = 20 (poids donnés par rubrique)_x000D_/nSi matching sur F+R on a 50+30 = 80_x000D_/nSi matching sur F+S on a 50+20 = 70_x000D_/nSi matching sur R+S on a 0_x000D_/n

poids	9196	Refonte du code de ponderation		4		8	1		DGL	Reprendre le code de pondération pour rendre possible :_x000D_/n- l'extension du code de bas - sans changer une ligne - pour reporting_x000D_/n- l'appel sur des sous ensemble de cadre et/ou d'article._x000D_/n- vérification de la non regression
poids	9200	Rapport sur les poids		7		14	1		VMY	lister le detail des comparaison d'un cadre avec un ensemble d'article_x000D_/n(sans tenir compte des filtrage), c'est un rapport sur la pondération.

rapport	5378	L'obtention des rapports est trés long depuis la backoffice		0		0	3		VMY	La génération des rapports est tres longue, _x000D_/nplus que le timeout de la session - ce qui rend le_x000D_/nrapport d'éxecution impossible à obtenir
rapport	5752	Echec du moteur du 19/07/06		2			3		___	Le moteur realise des traces appelées "indicateurs". Le nombre de ces indicateurs est limité à leur numéro d'identification. Si ce nombre est trop grand le moteur_x000D_/ncrash._x000D_/n_x000D_/n
rapport	8211	Modification d'architecture		1			3		VMY	Modification d'architecture à prendre en compte suite mantis 8207
rapport	9177	Rapport sur les n cadres les plus risqués		1			4		BOI	Modifier le rapport sur les cadres les plus risqué pour indiquer n'afficher que les n cadre les plus risqués.
rapport	9179	Rapport sur les cadres les moins personnalisés		2			4		BOI	Les n premier cadres (trié par ordre de poids croissant) ayant recu un article de poids inférieur à p
rapport	9180	Reprise des indicateurs		1			3		VMY	Suppression des indicateurs du nombre de cadre et du nombre de cadre personnalisé / et migration dans la table ACME_EXECUTION. / Impact sur la gestion des historiques
rapport	9181	Purge des indicateurs à chaque execution		1			3		VMY	Lorsque on lance un typperso + cible, on purge les indicateur précedent de ce type de perso pour la cible pour toutes les executions précédentes._x000D_/n<PU>1</PU>
rapport	10242	Rapport sur les cadres en échec de personnalisation		?			4		BOI	Rapport qui indique quels sont les cadre qui ont l'indicateur d'echec de personnalisation levé. (indiquer la rubrique).
technique	8291	Assainissement Archi acme.		2			1			Cleaner l'architecture ACME / Common, _x000D_/n_x000D_/n_x000D_/n_x000D_/nDéplacer le package WACMEPKG dans ACME_x000D_/nFaire un ensemble de fonction PL/SQL qui attaque ACME_PERSONNALISATION (et pas une vue) si cela peut améliorer les performance d'affichage (attention au process de validation)_x000D_/n_x000D_/nVoir demande liée
technique	8352	Supprimer la colonne SEG de la vue ACME_HISTO_PUSH			1		1			Voir demande liée
technique	8720	Supprimer la contrainte entre les cibles et les cadres dans designer		0,5			1			Il y a une contrainte entre les cadres et les cibles._x000D_/n_x000D_/nCela a deux impacts :_x000D_/n1- il est impossible de tronquer la table ccadre pour l'alim (ou bien il faut re-écrire l'alim pour ne tronquer que les cadre qui ne sont pas dans des cibles)_x000D_/n_x000D_/n2- Les cadres AX ne sont pas déterminés par acme mais viennent de CDM, alors que les cibles sont définies dans acme._x000D_/n_x000D_/nEn conséquence : on supprime la contrainte d'unicité. Charge à l'application de vérifier l'existence du cadre.
technique	8802	Déplacer les package et les views dans le meme répertoire		1			1			Lors du packaging de la livraison mettre les _x000D_/npackages et le view dans le meme répertoire_x000D_/n_x000D_/nNe mettre qu'un seul showerror dans Lot_.sql_x000D_/n_x000D_/n

zz_livraison	9267	Demande pour organisation et suivi du projet général					0		DGL
zz_livraison	9178	Demande pour commit itération 1(Poids)					0		DGL	Demande technique pour commiter les modifications lié à l'itération 1
zz_livraison	9266	Demande pour commit itération 2 (collection 1)					0		DGL	Demand
zz_livraison	9566	Demande pour commit itération 3 (rapport - 1)					0		DGL	Demande technique pour commiter les modifications lié à l'itération 3 (Rapport-Hors STAD)
zz_livraison	10542	Demande pour commit itération 4 (collection 2)					0		DGL	Demande d'itération / Plateforme de test

projet	HP	Activité Hors-Projet					99			Activités Hors projet
projet	QUAD	Appui de QUAD (sur les test)					0		CAE

## p2
				21/10/2013	22/10/2013	23/10/2013	24/10/2013	25/10/2013	26/10/2013	27/10/2013	28/10/2013	29/10/2013	30/10/2013	31/10/2013	01/11/2013	02/11/2013	03/11/2013	04/11/2013	05/11/2013	06/11/2013	07/11/2013	08/11/2013	09/11/2013	10/11/2013	11/11/2013	12/11/2013	13/11/2013	14/11/2013	15/11/2013	16/11/2013	17/11/2013	18/11/2013	19/11/2013	20/11/2013	21/11/2013	22/11/2013	23/11/2013	24/11/2013	25/11/2013
				14,6	4	3,5	3	2,5	1,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Démarrage			SUM		4,5	2,5	1	1	0	0
	Prise de connaissance	ANDROID-2	Amhed		1	1
	Réunion de macro architecture		Laurent		0,5	0,5
	Réunion de macro architecture		Amhed		2,5	0,5	1	1
	Réunion de macro architecture		DG		0,5	0,5

OQA			SUM		3,1	0	0	0	1,5	1,6
	Conception	ANDROID-3	Ahmed		2				1	1
			DG		0,35				0,25	0,1
			Laurent		0,5				0,25	0,25
	Developpement Indicateur		Ahmed		0,25					0,25
	Developpement Critères
	Developpement Notification

Audit			SUM		4	1	1	1	1
	Audit de la plate-forme	ANDROID-1	CLI		4	1	1	1	1

Pilotage			SUM		3	0,5	1,5	1
	Démarrage		DG		2,25	0,5	0,75	1
	Kickoff		DG		0,25		0,25
	Kickoff		Ahmed		0,25		0,25
	Kickoff		Laurent		0,25		0,25
	Livraison API		JALON					0					0
	Livraison R7

## pl
WBS	Nom de la ressource	Travail	Initiales	04-juil.	05-juil.	06-juil.	07-juil.	08-juil.	09-juil.	10-juil.	11-juil.	12-juil.	13-juil.	14-juil.	15-juil.	16-juil.	17-juil.	18-juil.	19-juil.	20-juil.	21-juil.	22-juil.	23-juil.	24-juil.	25-juil.	26-juil.	27-juil.	28-juil.	29-juil.	30-juil.	31-juil.	01-août	02-août	03-août	04-août	05-août	06-août	07-août	08-août	09-août	10-août	11-août	12-août	13-août	14-août	15-août	16-août	17-août	18-août	19-août	20-août	21-août	22-août	23-août	24-août	25-août	26-août	27-août	28-août	29-août	30-août	31-août	01-sept.	02-sept.	03-sept.	04-sept.	05-sept.	06-sept.	07-sept.	08-sept.	09-sept.	10-sept.	11-sept.	12-sept.	13-sept.	14-sept.	15-sept.	16-sept.	17-sept.	18-sept.	19-sept.	20-sept.	21-sept.	22-sept.	23-sept.	24-sept.	25-sept.	26-sept.	27-sept.	28-sept.	29-sept.	30-sept.	01-oct.	02-oct.	03-oct.	04-oct.	05-oct.	06-oct.	07-oct.	08-oct.	09-oct.	10-oct.	11-oct.	12-oct.	13-oct.	14-oct.	15-oct.	16-oct.	17-oct.	18-oct.	19-oct.	20-oct.	21-oct.	22-oct.	23-oct.	24-oct.	25-oct.	26-oct.	27-oct.	28-oct.
		204		204	199	195	192	188	188	188	184	181	178	178	178	178	178	174	170	166	162	157	157	157	155	153	151	147	143	143	143	139	134	129	124	118	118	118	113	108	103	99	99	99	99	99	97	95	93	90	90	90	86	82	79	76	73	73	73	71	69	67	65	63	63	63	62	61	60	59	57	57	57	56	55	51	47	43	43	43	41	38	33	28	22	22	22	18	14	12	10	7	7	7	6	5	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0
1.1.1	Outil formulaire	10	BKE							1	1	1					1	1	1	1	1										1	1
1.1.2	Conception Données	16	APT	1	1	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1			1	1	1	1
1.1.3	Conception API	1	LAI	1
1.1.4	Conception Archi	5	RMF														1	1	1	1	1
1.1.5	Conception APEC.FR	1	LAI		1
1.1.6	Conception PDS	1	APT																																																			1
1.1.7	Conception Batch & WSM	3	APT																																						1											1	1
1.2.1.1	Séparation Step 1 / Step 2+3	4	BKE																																					1	1											1	1
1.2.1.2	Ajout état dans Cycle de vie	5	APT																								1	0			1	1	1	1
1.2.1.3	Batch Migration de données	5	APT																									1			0	0	0	0	1			1	1	1
1.2.2.1	Maintient étape 1 à 2	3	LAI																															1	1			1
1.2.2.2	Création compte cadres (sans envoi mail)	5	LAI																								1	1			1	1	1
1.2.2.3	Création compte JD (sans envoi mail)	1	LAI																																																		1
1.2.2.4	Envoi du mail de validation	1	LAI																																																			1
1.2.2.5	Création - Validation compte par email	3	LAI																																				1	1	1
1.2.2.6	Modification compte	3	LAI																																											1	1	1
1.2.2.7	Visualisation compte cadre	2	LAI																																														1			1
1.2.2.8	Migration angular 1.5	10	R																								1	1			1	1	1	1	1			1	1	1
1.2.3.1	Création Comptes cadre PDS	1	APT																																																				1
1.2.3.2	Création - Validation compte	1	APT																																																					1
1.2.3.3	Modification de compte	1	APT																																																								1
1.2.3.4	Recherche Compte Cadre	1	APT																																																									1
1.2.3.5	Consultation compte	1	APT																																																										1
1.2.3.6	Recherche CV	1	APT																																																											1
1.2.4.1	Mise à jour du schéma	1	LAI																																																				1
1.4.1	Recette Apec.fr	5	LAI																																																																								1	1	1			1	1
1.4.2	Recette PDS	5	APT																																																																								1	1	1			1	1
1.4.3	Recette SOLR	5	APT																																																																															1	1	1			1	1
1.4.4	Recette WSM	5	LAI																																																																															1	1	1			1	1
1.4.5	Recette WSM - Migration de données	5	APT																																																																																						1	1	1			1	1
1.4.6	Recette Angular 1.5	5	BKE2																																																																								1	1	1					1	1
4.1.1	POC	5	BKE																														1	1	1			1	1
4.2.1.1	Création Batch Spring / Intégration Adresse dans SOLR sans INSEE	4	RMF																																				1	1	1					1
4.2.1.2	Ajouter correspondance INSEE, Produit fichier de rejet	4	RMF																																												1	1	1			1
4.2.1.3	Documentation du batch pour exploitation	1	RMF																																																																						1
4.2.1.4	Mise à jour document archi	1	RMF																																																																							1
4.2.2.1	Saisie de l'adresse pour le cadre (SANS MASQUAGE !!!!)	4	RMF																																																									1	1	1	1
4.2.3.1	Intégration dans fiche cadre de l'autocompletion (création / modification)	5	RMF																													1	1	1	1			1
4.2.3.2	Message d'alerte au login (intrusif ou bloquant)	1	RMF																																																																								1
4.2.4.1	Replication solr adresse_core	1	RMF																																																																									1
4.2.4.2	Opération autocomplétion adresse (TXT) --> Voie, CPO , VILLE ACHEMINEMENT, ID_ADRESSE_SOLR	1	RMF																																																																			1
4.2.4.3	Opération de validation d'adresse (num ADR)	5	RMF																																																		1	1	1	1			1
4.2.4.4	Opération de split d'adresse (ID_SOLR) --> Numéro, Voie, CPO, VILLE, Code commune, Commune	1	RMF																																																																														1
4.2.5.1	Parcourir des adresses en attente passage analyse openstreetmap	2	RMF																																																															1	1
4.2.5.2	Evaluation du bon fonctionnement	2	RMF																																																																	1	1
4.4.1	Recette PMP Lieux	5	RMF																																																																															1	1	1			1	1
4.4.2	Recette PMP Lieux	5	BKE2																																																																																	1					1	1	1					1
4.4.3	Recette PMP Lieux	5	DGL																																																																															1	1	1			1	1
6.1	Procédure de bascule & BL	1	DGL	1
6.2	Suivi	15	DGL-CP				1														1							1							1														1							1							1							1							1							1							1							1							1							1							1
7.1	Adhérence Mobile	3	R																	1	1			1
7.2	Perte mot de passe	2	R																						1	1
7.3	Femerture CNIL	10	R	1	1	1	1			1	1	1					1	1	1
8.1	Difficulté de validation de la recette	5	R	1	1	1	1			1

## suiv
WBS	Nom de la ressource	Travail	Initiales	mar. 05/07	mer. 06/07	jeu. 07/07	ven. 08/07	sam. 09/07	dim. 10/07	lun. 11/07	mar. 12/07	mer. 13/07	jeu. 14/07	ven. 15/07	sam. 16/07	dim. 17/07	lun. 18/07	mar. 19/07	mer. 20/07	jeu. 21/07	ven. 22/07	sam. 23/07	dim. 24/07	lun. 25/07	mar. 26/07	mer. 27/07	jeu. 28/07	ven. 29/07	sam. 30/07	dim. 31/07	lun. 01/08	mar. 02/08	mer. 03/08	jeu. 04/08	ven. 05/08	sam. 06/08	dim. 07/08	lun. 08/08	mar. 09/08	mer. 10/08	jeu. 11/08	ven. 12/08	sam. 13/08	dim. 14/08	lun. 15/08	mar. 16/08	mer. 17/08	jeu. 18/08	18-août	19-août	20-août	21-août	22-août	23-août	24-août	25-août	26-août	27-août	28-août	29-août	30-août	31-août	01-sept.	02-sept.	03-sept.	04-sept.	05-sept.	06-sept.	07-sept.	08-sept.	09-sept.	10-sept.	11-sept.	12-sept.	13-sept.	14-sept.	15-sept.	16-sept.	17-sept.	18-sept.	19-sept.	20-sept.	21-sept.	22-sept.	23-sept.	24-sept.	25-sept.	26-sept.	27-sept.	28-sept.	29-sept.	30-sept.	01-oct.	02-oct.	03-oct.	04-oct.	05-oct.	06-oct.	07-oct.	08-oct.	09-oct.	10-oct.	11-oct.	12-oct.	13-oct.	14-oct.	15-oct.	16-oct.	17-oct.	18-oct.	19-oct.	20-oct.	21-oct.	22-oct.	23-oct.	24-oct.	25-oct.	26-oct.	27-oct.
		204		5	4	3	4	0	0	4	3	3	0	0	0	0	4	4	4	4	5	0	0	2	2	2	4	4	0	0	4	5	5	5	6	0	0	5	5	5	4	0	0	0	0	2	2	2	3	0	0	4	4	3	3	3	0	0	2	2	2	2	2	0	0	1	1	1	1	2	0	0	1	1	4	4	4	0	0	2	3	5	5	6	0	0	4	4	2	2	3	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1.1.1	Outil formulaire	10	BKE							1	1	1					1	1	1	1	1										1	1
1.1.2	Conception Données	16	APT	1	1	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1			1	1	1	1
1.1.3	Conception API	1	LAI	1
1.1.4	Conception Archi	5	RMF														1	1	1	1	1
1.1.5	Conception APEC.FR	1	LAI		1
1.1.6	Conception PDS	1	APT																																																			1
1.1.7	Conception Batch & WSM	3	APT																																						1											1	1
1.2.1.1	Séparation Step 1 / Step 2+3	4	BKE																																					1	1											1	1
1.2.1.2	Ajout état dans Cycle de vie	5	APT																								1	0			1	1	1	1
1.2.1.3	Batch Migration de données	5	APT																									1			0	0	0	0	1			1	1	1
1.2.2.1	Maintient étape 1 à 2	3	LAI																															1	1			1
1.2.2.2	Création compte cadres (sans envoi mail)	5	LAI																								1	1			1	1	1
1.2.2.3	Création compte JD (sans envoi mail)	1	LAI																																																		1
1.2.2.4	Envoi du mail de validation	1	LAI																																																			1
1.2.2.5	Création - Validation compte par email	3	LAI																																				1	1	1
1.2.2.6	Modification compte	3	LAI																																											1	1	1
1.2.2.7	Visualisation compte cadre	2	LAI																																														1			1
1.2.2.8	Migration angular 1.5	10	R																								1	1			1	1	1	1	1			1	1	1
1.2.3.1	Création Comptes cadre PDS	1	APT																																																				1
1.2.3.2	Création - Validation compte	1	APT																																																					1
1.2.3.3	Modification de compte	1	APT																																																								1
1.2.3.4	Recherche Compte Cadre	1	APT																																																									1
1.2.3.5	Consultation compte	1	APT																																																										1
1.2.3.6	Recherche CV	1	APT																																																											1
1.2.4.1	Mise à jour du schéma	1	LAI																																																				1
1.4.1	Recette Apec.fr	5	LAI																																																																								1	1	1			1	1
1.4.2	Recette PDS	5	APT																																																																								1	1	1			1	1
1.4.3	Recette SOLR	5	APT																																																																															1	1	1			1	1
1.4.4	Recette WSM	5	LAI																																																																															1	1	1			1	1
1.4.5	Recette WSM - Migration de données	5	APT																																																																																						1	1	1			1	1
1.4.6	Recette Angular 1.5	5	BKE2																																																																								1	1	1					1	1
4.1.1	POC	5	BKE																														1	1	1			1	1
4.2.1.1	Création Batch Spring / Intégration Adresse dans SOLR sans INSEE	4	RMF																																				1	1	1					1
4.2.1.2	Ajouter correspondance INSEE, Produit fichier de rejet	4	RMF																																												1	1	1			1
4.2.1.3	Documentation du batch pour exploitation	1	RMF																																																																						1
4.2.1.4	Mise à jour document archi	1	RMF																																																																							1
4.2.2.1	Saisie de l'adresse pour le cadre (SANS MASQUAGE !!!!)	4	RMF																																																									1	1	1	1
4.2.3.1	Intégration dans fiche cadre de l'autocompletion (création / modification)	5	RMF																													1	1	1	1			1
4.2.3.2	Message d'alerte au login (intrusif ou bloquant)	1	RMF																																																																								1
4.2.4.1	Replication solr adresse_core	1	RMF																																																																									1
4.2.4.2	Opération autocomplétion adresse (TXT) --> Voie, CPO , VILLE ACHEMINEMENT, ID_ADRESSE_SOLR	1	RMF																																																																			1
4.2.4.3	Opération de validation d'adresse (num ADR)	5	RMF																																																		1	1	1	1			1
4.2.4.4	Opération de split d'adresse (ID_SOLR) --> Numéro, Voie, CPO, VILLE, Code commune, Commune	1	RMF																																																																														1
4.2.5.1	Parcourir des adresses en attente passage analyse openstreetmap	2	RMF																																																															1	1
4.2.5.2	Evaluation du bon fonctionnement	2	RMF																																																																	1	1
4.4.1	Recette PMP Lieux	5	RMF																																																																															1	1	1			1	1
4.4.2	Recette PMP Lieux	5	BKE2																																																																																	1					1	1	1					1
4.4.3	Recette PMP Lieux	5	DGL																																																																															1	1	1			1	1
6.1	Procédure de bascule & BL	1	DGL	1
6.2	Suivi	15	DGL-CP				1														1							1							1														1							1							1							1							1							1							1							1							1							1							1
7.1	Adhérence Mobile	3	R																	1	1			1
7.2	Perte mot de passe	2	R																						1	1
7.3	Femerture CNIL	10	R	1	1	1	1			1	1	1					1	1	1
8.1	Difficulté de validation de la recette	5	R	1	1	1	1			1

## Planning
		Assign		10/09/07 00:00	11/09/07 00:00	12/09/07 00:00	13/09/07 00:00	14/09/07 00:00	15/09/07 00:00	16/09/07 00:00	17/09/07 00:00	18/09/07 00:00	19/09/07 00:00	20/09/07 00:00	21/09/07 00:00	22/09/07 00:00	23/09/07 00:00	24/09/07 00:00	25/09/07 00:00	26/09/07 00:00	27/09/07 00:00	28/09/07 00:00	29/09/07 00:00	30/09/07 00:00	01/10/07 00:00	02/10/07 00:00	03/10/07 00:00	04/10/07 00:00	05/10/07 00:00	06/10/07 00:00	07/10/07 00:00	08/10/07 00:00	09/10/07 00:00	10/10/07 00:00	11/10/07 00:00	12/10/07 00:00	13/10/07 00:00	14/10/07 00:00	15/10/07 00:00	16/10/07 00:00	17/10/07 00:00	18/10/07 00:00	19/10/07 00:00	20/10/07 00:00	21/10/07 00:00	22/10/07 00:00	23/10/07 00:00	24/10/07 00:00	25/10/07 00:00	26/10/07 00:00	27/10/07 00:00	28/10/07 00:00	29/10/07 00:00	30/10/07 00:00	31/10/07 00:00	01/11/07 00:00	02/11/07 00:00	03/11/07 00:00	04/11/07 00:00	05/11/07 00:00	06/11/07 00:00	07/11/07 00:00	08/11/07 00:00	09/11/07 00:00	10/11/07 00:00	11/11/07 00:00	12/11/07 00:00	13/11/07 00:00	14/11/07 00:00	15/11/07 00:00	16/11/07 00:00	17/11/07 00:00	18/11/07 00:00	19/11/07 00:00	20/11/07 00:00	21/11/07 00:00	22/11/07 00:00	23/11/07 00:00	24/11/07 00:00	25/11/07 00:00	26/11/07 00:00	27/11/07 00:00	28/11/07 00:00	29/11/07 00:00	30/11/07 00:00	01/12/07 00:00	02/12/07 00:00	03/12/07 00:00	04/12/07 00:00	05/12/07 00:00	06/12/07 00:00	07/12/07 00:00	08/12/07 00:00	09/12/07 00:00	10/12/07 00:00	11/12/07 00:00	12/12/07 00:00	13/12/07 00:00	14/12/07 00:00	15/12/07 00:00	16/12/07 00:00	17/12/07 00:00	18/12/07 00:00	19/12/07 00:00	20/12/07 00:00	21/12/07 00:00	22/12/07 00:00	23/12/07 00:00	24/12/07 00:00	25/12/07 00:00	26/12/07 00:00	27/12/07 00:00	28/12/07 00:00	29/12/07 00:00	30/12/07 00:00	31/12/07 00:00	01/01/08 00:00	02/01/08 00:00	03/01/08 00:00	04/01/08 00:00	05/01/08 00:00	06/01/08 00:00	07/01/08 00:00	08/01/08 00:00	09/01/08 00:00	10/01/08 00:00	11/01/08 00:00	12/01/08 00:00	13/01/08 00:00	14/01/08 00:00	15/01/08 00:00	16/01/08 00:00	17/01/08 00:00	18/01/08 00:00	19/01/08 00:00	20/01/08 00:00	21/01/08 00:00	22/01/08 00:00	23/01/08 00:00	24/01/08 00:00	25/01/08 00:00	26/01/08 00:00	27/01/08 00:00	28/01/08 00:00	29/01/08 00:00	30/01/08 00:00	31/01/08 00:00	01/02/08 00:00	02/02/08 00:00	03/02/08 00:00	04/02/08 00:00	05/02/08 00:00	06/02/08 00:00	07/02/08 00:00	08/02/08 00:00	09/02/08 00:00	10/02/08 00:00	11/02/08 00:00	12/02/08 00:00	13/02/08 00:00	14/02/08 00:00	15/02/08 00:00	16/02/08 00:00	17/02/08 00:00	18/02/08 00:00	19/02/08 00:00	20/02/08 00:00	21/02/08 00:00	22/02/08 00:00	23/02/08 00:00	24/02/08 00:00	25/02/08 00:00	26/02/08 00:00	27/02/08 00:00	28/02/08 00:00	29/02/08 00:00	01/03/08 00:00	02/03/08 00:00	03/03/08 00:00	04/03/08 00:00	05/03/08 00:00	06/03/08 00:00	07/03/08 00:00	08/03/08 00:00	09/03/08 00:00	10/03/08 00:00	11/03/08 00:00	12/03/08 00:00	13/03/08 00:00	14/03/08 00:00
Confiance																																																																																																																															XXX

collections	http://jira.apec.fr/browse/PRJ-376	VMY																																																					cfcf									cfcf				cfcf						dtdt	dtdt	dtdt	dtdt	dtgr				tctc																				ti
collections	9198	VMY																																																																			cfcf		ctct																		dtdt	dtdt	dtdt	dtdt						cscs						titi	titi						titi	titi
collections	9199	VMY																																																																	cfcf														dtdt	dtdt	dtdt	dtdt	dtdt			dtdt			tctc								cscs				titi
collections2	10671	VMY																																																																																																																				dtdt
collections2	10672	VMY																																																																																																																					dtdt
collections2	10673	VMY																																																																																																																						dtdt
collections2	n4	0
collections2	10674	CLI																																																																																																							dtdt
collections2	10691	JGE																																																																																																																																															papa	papa	papa	papa
collections2	10669	VMY																																																																																																																										dtdt	dtdt	dt	titi
collections2	n8	0
collections2	n9	0
collections2	n10	0
collections2	n11	0
collections2	10692	VMY																																																																																																																									dtdt	titi	titi

modif lieux	9183	DGL																		dtdt

poids	5579	VMY					cf	cf																	dt	dtdt	dtdt	dtdt	dt													tctc								pagr				papa							ti		papa																																		dtdt

poids	9196	VMY						cf																					dt			dtdt	dtdt	dtdt	dt											dtdt	dtdt	dtdt	dtdt	dtdt			dtdt	dtdt	dtdt					dtdt	dtdt	ti
poids	9200	VMY									ctcf																								dt	dtdt			dtdt	dtgr	dtdt	dtdt	dtdt			dt																ti
poids	9196	DGL																																												dtdt	dtdt	dtdt	dtdt	dtdt			dtdt	dtdt	dtdt			dtdt	dtdt

rapport	5378
rapport	5752	___																																																																																																																												titi
rapport	8211	VMY																																																																																																								dtdt							dtdt
rapport	9177	BOI																																																																									cfcf																																																																																																	dtdt	dtdt	dtdt	dtdt	dtdt			titi
rapport	9179	BOI																																																																										cfcf																																																																																									dtdt	dtdt	dtdt	dtdt	dtdt			titi
rapport	9180	VMY			cfcf																																																																																																				dtdt
rapport	9181	VMY				cfcf	gr																																																																						cfcf																			dtdt							titi
rapport	10242	BOI																																																																												cfcf																																																																																																					dtdt	dtdt	dtdt	dtdt	dtdt			titi
technique	8291	DGL											dtdt	dtdt
technique	8352	DGL													dt
technique	8720	DGL																dt							tc
technique	8802	DGL																			dtdt

zz_livraison	9267	DGL			gtgt	gtgt	gr	gqgs														gr			gr															gr										gr																					gr																																																gr							gr	gr											gr														gr														gr														gr									gr
zz_livraison	9178	DGL					cf				cfct																														gege																						ge	_ru			_ru	_ru	_ru	_ru	_ru			_ru	_ru	_ru	_ru	_ru			_ru	_ru	_ru	_ru	_ru			_ru	_ru	_ru	_ru	_ru			mg	ge	_ru	_ru	_ru																								_pi	_pi	_pi	pi
zz_livraison	9266	DGL																																																																		cf		ct																		gege										gege																						ge			_ru	_ru	_ru	_ru	_ru			ge	_ru	_ru	_ru	ge			mg	_ru	_ru	_pi	_pi			pi
zz_livraison	9566	DGL																																																																		cf	cfcf	cf																																																																										ge	_ru	_ru	_ru	ge			_ru	mg	_ru	_ru	_ru			_ru	_ru	_ru	_pi	_pi			pi
zz_livraison	10542	DGL																																																																																																																																																																																								_ru	_ru	mg	ge	pi

projet	QUAD	CAE										_td	_td	_td	_td			_td	_td	_td																_td			_td	_td	_td	_td	_td																																cscs	cscs	cscs	cs			_td	_td	_td	_td	_td																																						aaaa	aaaa	aaaa
projet	HP	VMY											aaaa	aaaa	aaaa			aaaa	aaaa	aaaa	aaaa	aaaa																																																																																									aaaa
projet	HP	DGL																								aaaa	aaaa	aaaa	aaaa			aaaa	aaaa	aaaa	aaaa	aaaa			aaaa																																																																			aaaa												aaaa							aaaa

VMY GBO
MOA / User												_td	_td	_td	_td			_td	_td	_td																_td			_td	_td	_td	_td	_td																															_td	_td	_td	_td	_td			_td	_td	_td	_td	_td
NL AX													X	X	X	X	X	X	X								X	X	X	X	X	X	X								X	X	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X	X								X	X	X	X	X	X	X									X	X	X	X	X	X									X	X	X	X	X	X																X	X	X	X	X	X									X	X	X	X	X	X									X	X	X	X	X	X									X	X	X	X	X	X									X	X	X	X	X	X
Arcad											X																					X														X																					X														X														X										X
COPRO							10h															10h																				10h								10h																					10h																																																X
																																																												GENIO

## AuditPlanning
Recalcul Off		People	Itération	Activité	39335	39336	39337	39338	39339	39340	39341	39342	39343	39344	39345	39346	39347	39348	39349	39350	39351	39352	39353	39354	39355	39356	39357	39358	39359	39360	39361	39362	39363	39364	39365	39366	39367	39368	39369	39370	39371	39372	39373	39374	39375	39376	39377	39378	39379	39380	39381	39382	39383	39384	39385	39386	39387	39388	39389	39390	39391	39392	39393	39394	39395	39396	39397	39398	39399	39400	39401	39402	39403	39404	39405	39406	39407	39408	39409	39410	39411	39412	39413	39414	39415	39416	39417	39418	39419	39420	39421	39422	39423	39424	39425	39426	39427	39428	39429	39430	39431	39432	39433	39434	39435	39436	39437	39438	39439	39440	39441	39442	39443	39444	39445	39446	39447	39448	39449	39450	39451	39452	39453	39454	39455	39456	39457	39458	39459	39460	39461	39462	39463	39464	39465	39466	39467	39468	39469	39470	39471	39472	39473	39474	39475	39476	39477	39478	01/02/08 00:00	02/02/08 00:00	03/02/08 00:00	04/02/08 00:00	05/02/08 00:00	06/02/08 00:00	07/02/08 00:00	08/02/08 00:00	09/02/08 00:00	10/02/08 00:00	11/02/08 00:00	12/02/08 00:00	13/02/08 00:00	14/02/08 00:00	15/02/08 00:00	16/02/08 00:00	17/02/08 00:00	18/02/08 00:00	19/02/08 00:00	20/02/08 00:00	21/02/08 00:00	22/02/08 00:00	23/02/08 00:00	24/02/08 00:00	25/02/08 00:00	26/02/08 00:00	27/02/08 00:00	28/02/08 00:00	29/02/08 00:00	01/03/08 00:00	02/03/08 00:00	03/03/08 00:00	04/03/08 00:00	05/03/08 00:00	06/03/08 00:00	07/03/08 00:00	08/03/08 00:00	09/03/08 00:00	10/03/08 00:00	11/03/08 00:00	12/03/08 00:00	13/03/08 00:00	14/03/08 00:00			Fait	RAF	Total		01/03/08 00:00	02/03/08 00:00	03/03/08 00:00	04/03/08 00:00	05/03/08 00:00	06/03/08 00:00	07/03/08 00:00	08/03/08 00:00	09/03/08 00:00	10/03/08 00:00	11/03/08 00:00	12/03/08 00:00	13/03/08 00:00	14/03/08 00:00	15/03/08 00:00	16/03/08 00:00	16/02/08 00:00	17/02/08 00:00	18/02/08 00:00	19/02/08 00:00	20/02/08 00:00	21/02/08 00:00	22/02/08 00:00	23/02/08 00:00	24/02/08 00:00	25/02/08 00:00	26/02/08 00:00	27/02/08 00:00	28/02/08 00:00	29/02/08 00:00	01/03/08 00:00
Charges / Activités
#NOM ?	#NOM ?	**	**	gq	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?
Reporting	#NOM ?	**	**	gn	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?
Issue	#NOM ?	**	**	gt	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?
CR	#NOM ?	**	**	gr	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?
#NOM ?	#NOM ?	**	**	gs	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?
#NOM ?	#NOM ?	**	**	ge	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?
Office Doc	#NOM ?	**	**	cf	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?
#NOM ?	#NOM ?	**	**	ct	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?
#NOM ?	#NOM ?	**	**	cs	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?
Source code	#NOM ?	**	**	dt	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?
Environment	#NOM ?	**	**	ti	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?
0	#NOM ?	**	**	pa	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?
0	#NOM ?	**	**	ii	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?
0	#NOM ?	**	**	ru	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?
0	#NOM ?	**	**	td	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?
0	#NOM ?	**	**	tc	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?
0	#NOM ?	**	**	ao	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?
0	#NOM ?	**	**	st	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?
0	#NOM ?	**	**	fu	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?
0	#NOM ?	**	**	pl	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?
0	#NOM ?	**	**	pt	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?
0	#NOM ?	**	**	pi	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?
0	#NOM ?	**	**	ps	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?
0	#NOM ?	**	**	mg	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?

Total	#NOM ?	**		**	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?

Hors Projet	#NOM ?	**	99	aa	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?					#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?			#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?	#NOM ?

## Report
Lot	Clé	Ressource	Type
				11-juil.	22-juil.	29-juil.	22-août
PLD COMPTES	Budget (jh)			162,9	157,9	157,9	157,9
		Interne. INIT	MOE/PRJ/INT	4,9	4,9	4,9	4,9
		Prest. INIT	MOE/PRJ/EXT	38	38	38	38
		DG	MOE/PRJ/INT	45	45	45	45
		Prestation	MOE/PRJ/EXT	75	70	70	70

	ORO (jh)			42,65	62,15	77,65	119,65
		DG	MOE/PRJ/INT	4,5	7	12,5	12,5
		Linda	MOE/PRJ/INT	0,15	0,15	0,15	0,15
		Lamine	MOE/PRJ/EXT		2	7	20
		Boun	MOE/PRJ/EXT	20	24	24	32
		Alexandre	MOE/PRJ/EXT		4	9	18
		Rochdi (GT1)	MOE/PRJ/EXT	18	18	18	18
		Rochdi	MOE/PRJ/EXT		7	7	19

	Avancement (%)
			Etape 1 (hors CRM / Informatica)	0%	0%	19%	19%

	RAF (jh)			120	115	133	133
		DG	MOE/PRJ/INT	45	45	44	44
		Prestation	MOE/PRJ/EXT	75	70	89	89

PLD @DRESSE	Budget (jh)					47	47
		Prestation	MOE/PRJ/EXT			47	47

	ORO (jh)				5	5	5
		Lamine	MOE/PRJ/EXT
		Boun	MOE/PRJ/EXT		5	5	5
		Alexandre	MOE/PRJ/EXT
		Rochdi	MOE/PRJ/EXT

	Avancement (%)
			Etape 1 (hors CRM / Informatica)			10%	10%

	RAF (jh)					0	0
		DG	MOE/PRJ/INT
		Prestation	MOE/PRJ/EXT

	Guide de remplissage
		Saisir charge dans ORO
		Lancer le	TDMQSB - TEMPS PASSE - PRJ - SS PRJ - EMP
		Remplir les charge ORO ci-dessus
		Depuis project
			Remplir le budget
			L'avancement
			Le RAF
			Enregistrer la date d'avancement

## Planner
Deliverable	Code	Activity
Reporting	pr	Project planning control
Issue	pw	Project planning adjustment and assignement					Color theme
CR	pm	Project meeting and contractor management					Green : user centric
Office Doc	ad	Architecture and Design (either technical or functionnal)					Yellow : projec management centric
Source code	co	solution and test implementation					Blue : Technical centric
User Validation	ru	test execution for user validation					Red : operation, integration and devops centrics
Office Doc	pa	requirement and test procedure
User Communication	fu	user deployment
Environment	it	infrastructure, deployment, integration and integration test
Metrics	im	integration test result production
Live production	op	online production delivery					1	architecture & design & workshop
							1	implémentation & realization
							1	test & validation
							1	pm & meeting & review
							0	milestone

## test
Tache
Planning
T1
T2

Réél
T3
T2

## suivi
		Ven		Lun		Mar		Mer		Jeu		Ven

1

2

3

4

5

6

				Ʃbdg./Ʃfait	fait/Ʃraf
	à J : indiquer budget / Ʃfait = (Ʃfait-1 + fait-1) | 0 + fait (en prévisionnel) / Rien ; à J+1 ajuster fait à la réalité | ou 0 / indiquer ƩRAF

## _param_
Holidays	Issue URL
01/11/2013	jira.apec.fr
11/11/2013
25/12/2013
01/01/2014

Planning columns structure

WBS	TASK	OBS	TOTAL WORK	[PLANNING]
A.2	T1	R.1	2
A.2	T1	R.2	4
A.3	T2	R.1	1

## _dev_
Ce document détaille le micro - planning de réalisation

	Version	Date	Auteur	Modification
	V0.1	13/09/2007	DGL	Première version
	V0.2	13/09/2007	DGL	Modification technique (macro)
	V0.3	11/10/2013	DGL	Modification des activité projet (simplification)
	V0.4	17/10/2013	DGL	Version avec réalisation d'un planning automatisé
	V0.5	21/10/2013	DGL	Version avec une macro simple de compilation du planning
	V0.6	25/10/2013	DGL	Version avec macros simples de somme et de coloration
	V0.7	23/11/2016	DGL	Switch to Libreoffice version

TODO
	Prio	Input date	Done
				Faire un bouton qui crache un calendrier en grisant les jour férié
		21/11/16		Faire un mécanisme d’impression des activité en cours pour avoir une feuille A3 de suivi hebdo
		21/11/16		Mettre la page sous github
	1	21/11/16	22/11/16	Faire des méthodes de log dans un onglet qui s’appelle log (ça ecrit si il existe)
	1	22/11/16	24/11/16	Trouver une idée pour les taches intermédiaire → Pas utile de s’occuper des tache recap pour suivre
	2	22/11/16		Transposer sur LibreOffice run_MkPlan
	1	24/11/16		>>> Suivre le projet
	1	24/11/16		Copier dans la page planning le projet depuis project
	1	24/11/16		Suivre les activité dans suivi
	1	24/11/16		Avoir un onglet en_cours pour suivre les tache en cours
	1	24/11/16		Avoir un onglet suivi pour conntaitre l’avancement
	2	24/11/16		>>> Planifier le projet
	2	24/11/16		>>> How to setup baseline ?

## _help_
Step by step manual

			1	Customize planner index to your needs
			2	Setup project index and build calendar
			3
IMPORT BASELINE FROM PROJECT
			1	« planning » sheet structure is in ‘_param_’
			2	Export tasks from project as CSV with affectation. Select appropriate fields in mapping options regarding planning sheet structure.
TIPS			3

	Activate log / Debug
			1	Create Sheet named «_Debug_ »

	Color code
				Parameters

	Sheet purpose
			_param_	Parameters for project
			_dev_	Version tracking of dev
			_help_	Help for using current worksheet

EXPORT PLANNING FROM PROJECT
			Export task with affectation
			Select appropriate fields